控制科学与工程学院

大学生科研训练计划（SRTP）项目管理实施办法（试行）

为进一步推进控制学院大学生科研训练计划（Student Research Training Program，以下简称SRTP）向纵深和多层次方向发展，增强学生科研能力，规范和加强SRTP项目管理工作，在《“大学生科研训练计划（SRTP）”项目管理办法》（浙大本发〔2008〕24号）的基础上，特制定本实施办法。

- 项目立项

每年三月-四月进行SRTP的立项申请，控制学院SRTP项目采用学生立项的方式进行，每个项目须聘请至少一位指导老师。

项目参加人数为1-2人，含项目负责人1名。国创、省创项目参加人数按学校通知要求。

项目评审通过现场答辩的方式进行。立项答辩小组由三位老师组成，负责对项目的研究内容、研究目标及可行性等进行考察，并评定是否予以立项。

- 项目实施

- （一）开题报告

每年5月底进行SRTP项目的开题。项目组须完成开题报告的撰写，并参加开题答辩。开题答辩组由三位老师组成，成绩以通过和不通过计。开题报告的内容应包括文献查阅情况及项目的实施方案、技术路线等。开题不通过者九月参加二次开题，二次不通过者取消立项。

- （二）中期检查

每年冬学期第一周进行SRTP项目的中期检查。项目组须填写中期检查表，并参加中期检查答辩。中期检查答辩组由三位老师组成，成绩以通过和不通过计。中期检查汇报内容应包括已完成的工作内容、后续工作计划、目前存在的问题及困难等。中期检查不通过者十二月参加二次检查，二次检查不通过者取消立项。

- （三）结题与答辩

每年四月底进行SRTP项目的结题与答辩。结题答辩组由三位老师组成，与学院SRTP指导小组共同负责SRTP项目成绩评定。SRTP成绩采用五级计分制，即优秀、良好、中等、合格和不合格。项目组须在结题答辩前完成项目总结报告的撰写、填写结题表，并参加结题答辩。结题不合格者参加二次结题答辩（当年的六月初），二次结题答辩不合格者SRTP最终成绩为不合格。

- 对学生的要求

- 认真学习《“大学生科研训练计划（SRTP）”项目管理办法》和本实施细则，认真踏实地开展和完成SRTP项目工作。

- 每月至少一次主动向指导教师汇报项目进展情况，与导师讨论下一步工作计划。项目组同时须在每月的最后一周向学院本科教学办提交书面的“月度工作完成表”。

- 学生须在规定时间内完成“开题答辩”、“中期检查”和“结题答辩”，完成开题报告、中期检查表（报告）和结题表（报告），并按学院通知上交本科生教学办存档。

- 对于已批准立项，无故不参加或无正当理由随意放弃研究项目的，收回项目经费，已使用的经费将予以追回；经查实弄虚作假者，取消申报资格和已批准的项目，同时取消学生今后再次申请科研项目的资格；情节严重的，按学校相关规定处理。

- SRTP项目成果特别突出的，经学院认定，可申请转化为毕业论文（设计）选题。

- 对指导教师的要求

- 指导教师应认真履行SRTP项目指导工作，每月亲自或委托博士生（硕士生）对学生的指导不少于一次。

- 指导教师应认真指导和督促学生参加项目实施的各个环节答辩工作，并在开题报告、中期检查表和结题表中填写总体评价与评语。

- SRTP项目时间安排

- 每年三月至四月，学生进行立项申请，学院组织立项答辩。

- 五月，进行开题答辩。

- 九月，进行二次开题答辩。

- 十一月，进行中期检查。

- 十二月，进行二次中期检查。

- 次年的三月至四月，进行结题答辩。

- 6月上旬，进行二次结题答辩。

确切的时间以学院教学办的即时通知为准。

《控制科学与工程学院大学生科研训练计划（SRTP）项目管理实施办法（试行）》经控制科学与工程学院教学委员会讨论通过。本实施办法自发布之日起执行，相关内容由控制科学与工程学院教学委员会负责修订和解释。

浙江大学控制科学与工程学院

2017年4月